## Hoja1
Actividad | Inicio | Final | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05
Planificacion | 2024-04-01 | 2024-04-03 | bar: 2024-04-01 to 2024-04-03
Documento de especificacion de requisitos | 2024-04-04 | 2024-04-06 | bar: 2024-04-04 to 2024-04-06
Diseño | 2024-04-07 | 2024-04-12 | bar: 2024-04-07 to 2024-04-12
Codificacion | 2024-04-13 | 2024-04-27 | bar: 2024-04-13 to 2024-04-27
Pruebas | 2024-04-28 | 2024-05-05 | bar: 2024-04-28 to 2024-05-05